План работы Поповской средней школы по подготовке к созданию управляющего совета в школе

на 2007-2008 учебный год.

| № | Направление работы | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 .Инициирование создания управляющего совета в школе |  |  |
| 1.1 | Участие в едином информационном дне. | июнь | Директор школы |
| 1.2 | Формирование рабочей группы по созданию управляющего совета школы. | Сентябрь-октябрь | Директор школы |
| 1.3 | Педсовет «Ознакомление с целями и задачами управляющего совета школы» | август | Директор школы |
| 1.4 | Родительское собрание с повесткой дня «О создании управляющего совета в школе». | сентябрь | Директор школы, члены попечительского совета школы, родительского комитета школы. |
| 1.5 | Собрание учащихся 9-11 классов с повесткой дня «О создании управляющего совета». | октябрь | Директор школы, заместитель директора по УВР |
| 1.6 | Выпуск материалов для газеты «Школьные вести», посвященных подготовке к созданию управляющего совета. | Ноябрь-декабрь | Заместитель директора по воспитательной работе |
|  | 2. Работа с нормативно -правовой базой. |  |  |
| 2.1 | Подготовка изменений в устав школы, их регистрация |  | Директор школы |
| 2.2 | Определение рационального количества членов управляющего совета (избираемых, назначаемых, кооптируемых) | октябрь | Рабочая группа по созданию управляющего совета |
|  | 3 .Подготовка и проведение выборов в управляющий совет. |  |  |
| 3.1 | Выдвижение кандидатов для работы в управляющем совете от различных участников образовательного процесса | Октябрь-ноябрь | Рабочая группа |
| 3.2 | Выборы членов управляющего совета | декабрь | Рабочая группа |
| 3.3 | Информирование участников образовательного процесса о результатах выборов. | декабрь | Рабочая группа |
| 3.4 | Обучение членов управляющего совета школы. | Декабрь-январь | Рабочая группа |
|  | 4. Информирование участников образовательного процесса о работе управляющего совета школы. |  |  |
| 4.1 | Выпуск бюллетеня «Управляющий совет школы» | ежемесячно | Председатель управляющего совета школы |
| 4.2 | Информирование избирателей о работе в составе управляющего совета(на собраниях, заседаниях, классных часах и Т.П) ---------------- | ежеквартально | Члены управляющего совета школы. |